## Sheet1 (2)
南通市“清废行动”督查问题整治落实情况表5月17日
序号 | 地 市 | 县 区 | 乡 镇 | 点位编号 | 地址 | 经度 |  |  | 纬度 |  |  | 督查问题 | 处理建议 | 整治措施 | 整治时限 | 整治进度 | 责任 单位 | 备 注
[6 empty] | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒
1 | 南通 | 如皋 | 长江镇 | 2 | 如皋市长江镇长江南路 | 120 | 64 | 37 | 32 | 17 | 28 | 长江南路如海河大桥堤防外滩露天堆放100余吨混合垃圾 | 立即清理 | 清理混合垃圾 | 当日 | 截至9日18时已完成清理。 | 长江镇
2 | 南通 | 如皋 | 长江镇 | 2-新 | 如皋市长江镇长江南路 | 120 | 64 | 37 | 32 | 17 | 28 | 长江南路如海河大桥下发现有1000余吨废矿渣 | 限24小时内清理完毕 | 清理铁矿石 | 24小时 | 截至9日22时，铁矿石已清理完毕，实际称重约500吨 | 长江镇
3 | 南通市 | 海门市 | 开发区 | JS-NT-HM-CJ-K370+016-001 | 海门市开发区立新闸港道西侧 | 121 | 9 | 44 | 31 | 78 | 83 | 环保部交办问题建筑垃圾清理不到位 | 1、限24小时内整改到位；2、对相关人员进行追责问责。 | 立即清理 | 24小时 | 截至11日8时已完成清理。 | 开发区
4 | 南通市 | 海门市 | 开发区 | JS-NT-HM-CJ-K370+016-002 | 海门市开发区立新闸东侧翼墙前 | 121 | 10 | 69 | 31 | 80 | 15 | 环保部交办问题建筑垃圾未清理到位 | 限12小时整改到位 | 立即清理 | 12小时 | 截至11日8时已完成清理。 | 开发区
5 | 南通市 | 海门市 | 开发区 | 2-新2 | 海门市开发区立新闸港道东侧 | 121 | 10 | 53 | 31 | 79 | 55 | 海门市开发区立新闸港道东侧发现大约有300吨一般工业固废 | 限12小时整改到位 | 立即清理 | 12小时 | 截至11日8时已完成清理。 | 开发区
6 | 南通市 | 海门市 | 开发区 | 2-新3 | 海门市开发区立新闸东侧 | 121 | 10 | 77 | 31 | 80 | 27 | 海门市开发区立新闸东侧发现有50吨一般工业固废 | 1、限24小时内整改到位；2、对相关人员移送公安处理。 | 立即清理 | 24小时 | 截至11日8时已完成清理。 | 开发区
7 | 南通市 | 海门市 | 临江新区 | 2-举报-1 | 海门市临江镇洞庭湖路100号 | 121 | 37 | 85 | 31 | 86 | 34 | 海门市华祥医药科技有限公司存在以下问题：危废间未落实“三防”措施；未分类、分片贮存危废暂存超过一年。 | 限7日内整改到位 | 做“三防”措施；实施分类分片贮存 | 7日 | 截至15日8时，正在做“三防”措施，其中，地面已用水泥浆修平；第二道门安装完毕，实行双锁管理；已采购防渗漏和危废标示等相关设备；窗户上排风机已拆除，玻璃已安装；地面围堰已完工；环氧地坪已刷好。 | 临江新区
8 | 南通市 | 海门市 | 临江新区 | 2-新4 | 海门市人才公寓 | 121 | 38 | 78 | 31 | 85 | 42 | 海门市人才公寓南发现有一处建筑垃圾约50吨。 | 限12小时内整改到位 | 立即清理 | 12小时 | 截至11日12时已完成清理。 | 临江新区
9 | 南通市 | 启东市 | 北新镇 | JS-NT-QD-CJ-K414+077-001 | 灯杆港东支堤 | 121 | 47 | 13 | 31 | 82 | 49 | 100吨建筑垃圾堆放 | 12小时候内清理完毕 | 清理混合垃圾 | 12小时内 | 截止13日13时已完成清理任务,整治完毕 | 启东市人民政府
10 | 南通市 | 启东市 | 寅阳镇 | JS-NT-QD-CJ-K441+181-006 | 启东集胜造船有限公司厂区内 | 121 | 42 | 55 | 31 | 43 | 9 | 涉嫌非法处置危险废物，厂内堆放20吨建筑垃圾 | 建议立案查处，12小时内清理垃圾 | 清理垃圾 | 12小时内 | 截止13日12时止，已完成清理任务，整治完毕 | 启东市人民政府
11 | 南通市 | 启东市 | 寅阳镇 | JS-NT-QD-CJ-K443+244-008 | 南通润邦海洋工程装备有限公司厂区内 | 121 | 44 | 6.15 | 31 | 42 | 58.9 | 危废管理不规范 | 限期整改 | 按规范整改 | 7日内 | 正在清理，整治之中。截止14日18时止，危废库房内废油漆桶和废油桶已规范转移处置 | 启东市人民政府
12 | 南通市 | 启东市 | 寅阳镇 | JS-NT-QD-CJ-K450+647-010 | 江苏华滋海洋工程有限公司厂区内 | 121 | 48 | 36.37 | 31 | 41 | 25.73 | 50吨混合固废堆放 | 12小时候内清理完毕 | 清理垃圾 | 12小时内 | 截止13日17时已完成清理任务,整治完毕 | 启东市人民政府
13 | 南通市 | 启东市 | 寅阳镇 | JS-NT-QD-CJ-K435+983-011 | 上海振华重工启东海洋股份有限公司厂区内 | 121 | 50 | 6.08 | 31 | 41 | 24.1 | 30吨混合固废堆放 | 12小时候内清理完毕 | 清理垃圾 | 12小时内 | 截止12日20时止已完成清理，整治完毕 | 启东市人民政府
14 | 南通市 | 启东市 | 寅阳镇 | JS-NT-QD-CJ-K457+459-012 | 中远船务（启东）海洋工程有限公司厂区内 | 121 | 52 | 23.1 | 31 | 41 | 20 | 150吨建筑垃圾堆放 | 12小时候内清理完毕 | 清理垃圾 | 12小时内 | 截止13日13时已完成清理任务，整治完毕 | 启东市人民政府
15 | 南通市 | 启东市 | 北新镇 | 2-新5 | 红阳港东支堤 | 121 | 56 | 29 | 31 | 78 | 57 | 100吨垃圾混合堆放 | 12小时候内清理完毕 | 清理垃圾 | 12小时内 | 截止13日17时已完成清理任务，整治完毕 | 启东市人民政府
16 | 南通市 | 启东市 | 北新镇 | 2-新6 | 灯杆港东支堤 | 121 | 47 | 12 | 31 | 82 | 49 | 50吨建筑垃圾堆放 | 12小时候内清理完毕 | 清理垃圾 | 12小时内 | 截止13日12时已完成清理，整治完毕 | 启东市人民政府
17 | 南通市 | 启东市 | 寅阳镇 | 2-新7 | 启东宏强造船有限公司厂长江边 | 121 | 42 | 59 | 31 | 43 | 7 | 800吨建筑垃圾堆放 | 24小时候内清理完毕 | 清理垃圾 | 24小时内 | 截止13日13时已完成清理任务，整治完毕 | 启东市人民政府
18 | 南通市 | 启东市 | 惠萍镇 | 2-新8 | 大兴窑厂北桥东侧 | 121 | 39 | 10.3 | 31 | 45 | 49.93 | 500吨建筑垃圾堆放 | 24小时候内清理完毕 | 清理垃圾 | 24小时内 | 截止13日16时已完成清理任务，整治完毕 | 启东市人民政府
19 | 南通市 | 启东市 | 吕四镇 | 2-新9 | 新三和港河道边 | 121 | 34 | 26.42 | 31 | 59 | 25.46 | 200吨建筑垃圾堆放 | 24小时候内清理完毕 | 清理垃圾 | 24小时内 | 截止14日16时已完成清理任务，整治完毕 | 启东市人民政府
20 | 南通市 | 启东市 | 吕四镇 | 2-新10 | 军工河岸 | 121 | 35 | 42.41 | 31 | 2 | 33.64 | 生活污水和清洗垃圾废水直接排河，废品露天堆放，多家垃圾收集单位无环保手续 | 建议省级督办 | 清理垃圾 | 限期整治 | 已制定整治方案，下一步开展清理取缔工作，土地复耕 | 启东市人民政府
21 | 南通市 | 启东市 | 寅阳镇 | 2-新11 | 三兴河东侧 | 121 | 86 | 59 | 31 | 70 | 99 | 50吨建筑垃圾堆放 | 12小时候内清理完毕 | 清理垃圾 | 24小时内 | 截止14日12时已完成清理任务，整治完毕 | 启东市人民政府
22 | 南通市 | 通州区 | 高新区 | 2-新12 | 坚石河西段 | 121 | 3 | 3.75 | 32 | 0 | 51.77 | 100吨混合垃圾 | 24小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 24小时 | 截止15日9时已完成清理，整治完毕。 | 通州区人民政府
23 | 南通市 | 通州区 | 高新区 | 2-新13 | 坚石河西段 | 121 | 3 | 15.84 | 32 | 0 | 51.88 | 50吨混合垃圾 | 24小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 24小时 | 截止15日9时已完成清理，整治完毕。 | 通州区人民政府
24 | 南通市 | 通州区 | 高新区 | 2-新14 | 通吕运河北岸 | 121 | 4 | 21 | 32 | 2 | 55 | 100吨混合垃圾 | 24小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 24小时 | 截止15日9时已完成清理，整治完毕。 | 通州区人民政府
25 | 南通市 | 通州区 | 川姜镇 | 2-新15 | 新江海河西侧 | 121 | 3 | 7 | 31 | 57 | 27 | 80吨建筑垃圾 | 12小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 12小时 | 截止15日9时已完成清理，整治完毕。 | 通州区人民政府
26 | 南通市 | 通州区 | 高新区 | 2-新16 | 新江海河西侧 | 121 | 2 | 52.83 | 32 | 2 | 25.82 | 4000吨建筑垃圾 | 7日内清理完毕 | 清理垃圾 | 7日 | 正在清运。 | 通州区人民政府
27 | 南通市 | 通州区 | 高新区 | 2-新17 | 新江海河西侧 | 121 | 2 | 49.26 | 32 | 2 | 38.54 | 140吨混合垃圾 | 12小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 12小时 | 截止15日10时已完成清理，整治完毕。 | 通州区人民政府
28 | 南通市 | 通州区 | 金沙镇 | 2-新18 | 一号横河北侧金州路与银河西路交叉口 | 121 | 2 | 40.28 | 32 | 4 | 23.06 | 300吨混合垃圾 | 24小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 24小时 | 截止15日15时已完清运工作,整治完毕。 | 通州区人民政府
29 | 南通市 | 通州区 | 高新区 | 2-新19 | 通吕运河南岸 | 121 | 5 | 40 | 32 | 2 | 43 | 200吨建筑垃圾 | 24小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 24小时 | 截止15日9时已完成清理，整治完毕。 | 通州区人民政府
30 | 南通市 | 通州区 | 高新区 | 2-新20 | 通吕运河南岸 | 121 | 5 | 22 | 32 | 2 | 41 | 200吨建筑垃圾 | 24小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 24小时 | 截止15日9时已完成清理，整治完毕。 | 通州区人民政府
31 | 南通市 | 通州区 | 西亭镇 | 2-新21 | 运盐河中段北侧 | 121 | 1 | 10.49 | 32 | 7 | 37.84 | 50吨生活垃圾 | 24小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 24小时 | 截止15日15时已完清运工作,整治完毕。 | 通州区人民政府
32 | 南通市 | 通州区 | 十总镇 | 2-新22 | 十总南桥西岸 | 121 | 7 | 3 | 32 | 11 | 17 | 40吨建筑垃圾 | 12小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 12小时 | 截止15日9时已完成清理，整治完毕。 | 通州区人民政府
33 | 南通市 | 通州区 | 石港镇 | 2-新23 | 马道村石南中心横河北 | 120 | 58 | 32 | 32 | 11 | 20 | 40吨建筑垃圾 | 12小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 12小时 | 截止15日15时已完清运工作,整治完毕。 | 通州区人民政府
34 | 南通市 | 通州区 | 石港镇 | 2-新24 | 花市街村北陆家桥1公里处 | 120 | 55 | 12 | 32 | 12 | 17 | 300吨混合垃圾 | 12小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 12小时 | 截止15日15时已完清运工作,整治完毕。 | 通州区人民政府
35 | 南通市 | 通州区 | 金沙镇 | 2-新25 | 运盐河路西头 | 121 | 5 | 11.69 | 32 | 4 | 40.69 | 30吨混合垃圾 | 12小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 12小时 | 截止15日9时已完成清理，整治完毕。 | 通州区人民政府
36 | 南通市 | 通州区 | 金沙镇 | 2-新26 | 金霞东苑银河东路北150米 | 121 | 5 | 9.94 | 32 | 4 | 39.51 | 100吨建筑垃圾 | 12小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 12小时 | 截止15日9时已完成清理，整治完毕。 | 通州区人民政府
37 | 南通市 | 通州区 | 金沙镇 | 2-新27 | 杨港庙七总河坝两侧 | 121 | 7 | 2.36 | 32 | 5 | 48.14 | 150吨混合垃圾 | 12小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 12小时 | 截止15日9时已完成清理，整治完毕。 | 通州区人民政府
38 | 南通市 | 通州区 | 十总镇 | 2-新28 | 二爻居内河 | 121 | 11 | 13.79 | 32 | 11 | 11.98 | 10吨混合垃圾 | 12小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 12小时 | 截止15日9时已完成清理，整治完毕。 | 通州区人民政府
39 | 南通市 | 通州区 | 十总镇 | 2-新29 | 原十总砖瓦厂内北临遥望港河20米 | 121 | 7 | 43.25 | 32 | 12 | 48.49 | 5吨混合垃圾 | 12小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 12小时 | 截止15日9时已完成清理，整治完毕。 | 通州区人民政府
40 | 南通市 | 通州区 | 十总镇 | 2-新30 | 骑岸居骑十河镇东桥西 | 121 | 3 | 29.74 | 32 | 10 | 51.02 | 50吨建筑垃圾 | 12小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 12小时 | 截止15日9时已完成清理，整治完毕。 | 通州区人民政府
41 | 南通市 | 通州区 | 十总镇 | 2-新31 | 张南如意桥 | 121 | 5 | 13.76 | 32 | 9 | 31.39 | 5吨生活垃圾 | 12小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 12小时 | 截止15日9时已完成清理，整治完毕。 | 通州区人民政府
42 | 南通市 | 通州区 | 川姜镇 | 2-新32 | 新江海河东侧 | 121 | 3 | 10 | 31 | 57 | 0.77 | 15吨建筑垃圾 | 12小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 12小时 | 截止15日9时已完成清理，整治完毕。 | 通州区人民政府
43 | 南通市 | 通州区 | 川姜镇 | 2-新33 | 启江村24组 | 121 | 2 | 31 | 31 | 56 | 3 | 80吨建筑垃圾 | 24小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 24小时 | 截止15日9时已完成清理，整治完毕。 | 通州区人民政府
44 | 南通市 | 通州区 | 张芝山镇 | 2-新34 | 培德村 | 121 | 3 | 24 | 31 | 53 | 31 | 80吨混合垃圾 | 12小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 12小时 | 截止15日9时已完成清理，整治完毕。 | 通州区人民政府
45 | 南通市 | 通州区 | 五街镇 | 2-新35 | 横港沙南通港口 | 120 | 68 | 91 | 32 | 1 | 64 | 长江岸边15000吨建筑垃圾 | 7日内清理完毕，挂牌督办 | 清理垃圾 | 7日 | 截止15日17时已完成清理，整治完毕。 | 通州区人民政府
46 | 南通市 | 通州区 | 五街镇 | 2-新36 | 切滩岸线点 | 120 | 65 | 54 | 32 | 1 | 6 | 长江岸边10吨混合垃圾 | 12小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 12小时 | 截止15日9时已完成清理，整治完毕。 | 通州区人民政府
47 | 南通 | 如皋 | 长江镇 | 2-新37 | 横港沙大道 | 120 | 65 | 76 | 32 | 3 | 58 | 养殖废水直排 | 15日内完成 | 完成整治 | 15日 | 已清栏完毕 | 如皋市人民政府
48 | 南通 | 如皋 | 长江镇 | 2-新38 | 横港沙大道 | 120 | 65 | 61 | 32 | 3 | 61 | 河边3000吨一般固废堆放 | 7日内完成 | 清理固废 | 7日 | 已清理完毕 | 如皋市人民政府
49 | 南通 | 如皋市 | 长江镇 | 2-举报2 | 港建码头 | 120 | 36 | 47.89 | 32 | 4 | 56.76 | 30吨一般工业固废 | 24小时内清理完毕 | 清理固废 | 24小时 | 已清理完毕 | 如皋市人民政府
50 | 南通 | 如皋市 | 城北街道 | 2-新39 | 如海河老334省道桥北100米两侧 | 120 | 30 | 20.17 | 32 | 21 | 32.51 | 1500吨一般工业固废 | 12小时内清理完毕 | 清理固废 | 12小时 | 已清理完毕 | 如皋市人民政府
51 | 南通 | 如皋市 | 如城街道 | 2-新40 | 九鼎新材料公司 | 120 | 36 | 47.24 | 32 | 24 | 3.47 | 150吨一般工业固废 | 12小时内清理完毕 | 清理固废 | 12小时 | 已清理完毕 | 如皋市人民政府
52 | 南通 | 如东县 | 高新区 | 2-新41 | 西环路如泰运河桥 | 121 | 7 | 42 | 32 | 18 | 51 | 100吨建筑垃圾堆放 | 24小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 24小时 | 已清理完毕 | 如东县政府
53 | 南通 | 如东县 | 岔河镇 | 2-新42 | 岔洋河东岸 | 120 | 55 | 1 | 32 | 19 | 16 | 30吨生活垃圾 | 24小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 24小时 | 已清理完毕 | 如东县政府
54 | 南通 | 苏通园区 | 江海镇 | 2-举报3 | 江海村22组（综保区B区北侧） | 121 | 1 | 27.71 | 31 | 49 | 39.46 | 10000吨一般工业固废 | 建议省级督办 | 清理固废 |  | 污泥处置工作进展：1、开展应急处置工作。将污泥非法偷倒区域围网管控并委托保安公司派员看守，已将1300吨污泥送有资质的单位焚烧处置；2、开展污泥危险特性鉴别。经鉴别该污泥属于一般固废；3、根据污泥鉴别结果确定南通绿能固废处置有限公司、南通新源环保有限公司为污泥处置单位；4、聘请南通国信环境科技有限公司开展污泥处置现场环境监理工作；5、网上公开招标污泥挖运单位。预计5月25日能确定污泥挖运单位 | 苏通园区管委会
55 | 南通 | 苏通园区 | 江海镇 | 2-新43 | 团结河东路西侧 | 121 | 1 | 4.73 | 31 | 49 | 54.92 | 10吨混合垃圾 | 12小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 12小时 | 已清理完毕 | 苏通园区管委会
56 | 南通 | 崇川区 | 狼山街道办 | 2-新44 | 南通大学 | 120 | 91 | 27 | 31 | 97 | 39 | 5吨建筑垃圾 | 12小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 12小时 | 已清理完毕 | 崇川区政府
57 | 南通 | 苏通园区 | 腾飞社区 | 2-新45 | 海滩路南湖交叉口 | 121 | 2 | 14 | 31 | 51 | 12 | 20吨建筑垃圾 | 12小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 12小时 | 已清理完毕 | 苏通园区管委会
58 | 南通 | 经济技术开发区 | 中兴街道办 | 2-新46 | 润力公司 | 120 | 54 | 45 | 31 | 55 | 39 | 13吨混合垃圾 | 12小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 12小时 | 截止16日上午8时已完成清理任务，整治完毕 | 开发区管委会
59 | 南通 | 经济技术开发区 | 中兴街道办 | 2-新47 | 南通大明混凝土公司 | 120 | 54 | 52 | 31 | 55 | 47 | 500吨混合垃圾 | 24小时内清理完毕 | 清理垃圾 | 24小时 | 目前清理工作正在抓紧推进中 | 开发区管委会