市政府2023年上半年重点工作进展情况汇总表

| 重点 工作 | 序号 | 主 要 任 务 | 推进情况 | 责任部门 | 主要协同部门 和单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （九）坚持绿色发展、和谐共生，全力建设生态美丽南通 | 115 | 狠抓PM2.5和臭氧浓度“双控双减”，实施VOCs治理项目1400个，淘汰国三及以下柴油货车7000辆，确保PM2.5平均浓度和空气优良天数比例排名保持全省前列。 | 狠抓PM2.5和臭氧浓度“双控双减”，累计完成大气治理项目3019个，完成率99%，其中完成VOCs治理项目1699个。上半年，PM2.5年均浓度29.7微克/立方米、全省第3；优良天数比率为81.8%、全省第1。推动如东、如皋、启东“无异味园区”创建，协同淘汰国三及以下柴油货车3092辆。出台空气质量异常预警和应急应对方案，确定臭氧管控企业1123家、颗粒物管控企业459家，管控期间分别压降PM2.5和臭氧浓度6.9、5.9微克/立方米。 | 市生态环境局 | 市公安局 市交通局 |  |
|  | 116 | 持续深化河长制，全力攻坚汛期水质达标，新增区域治水覆盖面积1000平方公里，力争省考以上断面优Ⅲ比例稳定达到100%。 | 印发《2023年全市汛期水环境监管与水质保障工作方案》，坚持部门联动、综合施策、监测预警、应急处置，依托卫星反演、水基因溯源等科技手段，对不稳定达标断面所在河流开展常态化监测溯源，全力攻坚汛期水质达标。上半年，省考以上断面优Ⅲ比例为100%。 | 市生态环境局 市水利局 | 市住建局 市市政和园林局 |  |
|  | 117 | 加强土壤污染源头预防和系统治理，全域推进“无废城市”建设。 | 更新制作全市污染地块“一张图”，严格污染地块再开发利用准入管理，提升重点建设用地流转环节数字化监管水平。上半年我市重点建设用地安全利用率100%。印发《关于开展土壤污染重点监管单位2023年度土壤污染隐患排查“回头看”工作的通知》，167家企业完成土壤污染隐患排查“回头看”自查。印发《关于做好2023年度南通市“无废城市”建设工作的通知》，实施17项重点工程，已完成4个、已开工8个。 | 市生态环境局 | “无废城市” 建设工作领导 小组成员单位 |  |
|  | 118 | 坚决抓好中央、省环保督察交办问题整改。 | 定期调度梳理中央、省生态环保督察反馈问题整改进展，46项中央和省环保督察交办具体问题，已整改完成35项，其余按序时推进；510件信访问题已全部办结，正在组织市级销号核查。 | 市生态环境局 | 相关县（市、区） |  |
|  | 119 | 更高站位推进长江大保护，从严抓好长江禁渔禁采工作，深入实施污染治理“4+1”工程，扎实推进长江经济带生态环境警示片披露问题整改。 | 扎实推进长江经济带生态环境警示片披露问题整改，2022年国家警示片披露问题（如皋5个、通州1个）和2023年省警示片披露问题（通州1个）均按照整改方案有序推进。 | 市发改委 市生态环境局 | 市水利局 市农业农村局 |  |
|  | 122 | 积极推进生态安全缓冲区、生态岛试验区等试点示范，力争实现省级生态文明示范创建全覆盖。 | 印发《南通市污水处理厂生态安全缓冲区建设全覆盖实施方案》，获省生态环境厅转发推广。组织推进通州湾、启东市和通州区生态安全缓冲区项目建设。组织指导南通军山、启东圆陀角申报省级生态岛试验区项目，南通军山生态岛试验区纳入全省首批生态岛试验区试点，获项目奖补资金1700万元。组织海安和海门申报第七批国家生态文明建设示范区，如东申报第六批省级生态文明建设示范区，目前申报材料已提交省厅。 | 市生态环境局 |  |  |
|  | 124 | 着力培育高效节能、先进环保、资源循环利用等绿色低碳产业，新增省级以上绿色工厂10家，完成八大重点行业绿色化改造。 | 严格落实《南通市关于加大污染减排力度推进重点行业绿色发展的指导意见》，形成2023年绿色发展转型升级“一企一策”整治提升清单，目前已完成78家。 | 市工信局 市生态环境局 | 市发改委 |  |