### 2024年南通市各县（市、区）环评文件抽查复核及环境影响报告表技术评估项目

政府采购竞争性

磋商文件

- 编号：JSXDF2024072401

采购单位：南通市生态环境局

代理单位：江苏新东方工程管理咨询有限公司

二〇二四年七月

- 目录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

# 第一部分 竞争性磋商公告

江苏新东方工程管理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受南通市生态环境局委托，对其所需的2024年南通市各县（市、区）环评文件抽查复核及环境影响报告表技术评估项目以竞争性磋商的方式组织采购。现公告如下：

项目概况

2024年南通市各县（市、区）环评文件抽查复核及环境影响报告表技术评估项目的潜在供应商应在“南通市生态环境局官网”获取采购文件，并于2024年8 月 13 日14时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSXDF2024072401；

项目名称：2024年南通市各县（市、区）环评文件抽查复核及环境影响报告表技术评估项目；

所属行业：其他未列明行业（咨询服务）；

采购方式：竞争性磋商；

预算金额：31万元（共分2标段，一标段20.5万元，二标段10.5万元）；

最高限价：一标段技术复核部分最高限价10.5万元，报告表技术评估部分，按单价限价，单本最高限价4000，全年预估25本，最终以实际发生量为准；二标段最高限价10.5万元，投标报价高于最高限价的作无效标处理。

采购需求：

标段一：

1.对如皋市、通州湾示范区、海门区、通州区、崇川区（含高新区、苏锡通）环评审批部门负责审批的建设项目环境影响评价文件开展技术复核，对全市规划环评开展技术复核，为管理部门对环评单位、评估单位考核，企业监督管理提供技术支撑；

2.对全市建设项目环境影响评价报告表编制质量做评估。

标段二：

对海安市、启东市、如东县、南通经济技术开发区环评审批部门负责审批的建设项目环境影响评价文件开展技术复核，为管理部门对环评单位、评估单位考核，企业监督管理提供技术支撑详见磋商文件第三部分项目需求。

注：各磋商响应单位可以投本项目的任意包，但只能中一个标段。（兼投不兼中）

### 按开标顺序（标段1→标段2）确定中标候选人。

合同履行期限：1年；

本项目是/否面向中小企业采购：是。

本项目不接受联合体；

二、供应商的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.具有独立承担民事责任的能力(具有有效的企业法人营业执照副本或法人证书或其他组织、自然人的有效证照)；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目两个标段都专门面向中小企业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

4.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）供应商须具备独立完成环境影响技术评估的能力，不得将本项目分包或者转让给其他主体实施。

（4）从事环境影响评价（含建设项目环评、规划环评）编制的单位不得参与本项目投标。

具体资格要求详见第七章资格审查文件内容

三、获取采购文件和供应商响应

1.时间：自本磋商公告发布之日起。

2.方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，供应商直接从南通市生态环境局官网“信息公开”栏自行下载磋商文件、答疑等磋商资料。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

1.截止时间：2024年 8 月 13 日14时30分（北京时间）

2.地点：南通市崇川区姚港路52号江景苑G座南楼604会议室  （若有调整另行通知）。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目磋商活动模式：见面磋商模式，供应商在南通市崇川区姚港路52号江景苑G座南楼604会议室参加磋商活动。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通市生态环境局

地址：南通市崇川区姚港路江景苑G座南楼

联系方式：徐女士0513-59002790

2.采购代理机构信息

名 称：江苏新东方工程管理咨询有限公司

地址：南通市崇川区外环东路12号2楼南侧

联系方式：张女士（电话：15996553483）

南通市生态环境局

# 第二部分 磋商须知

一、磋商文件解释权归采购人

1、供应商下载获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应以书面形式提出询问或疑问，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，供应商自行承担责任。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的磋商文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及磋商文件的补充说明、澄清或修改，均以南通市生态环境局官网发布的信息为准。

3、采购人对磋商文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目磋商文件的一部分，对响应供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在首次提交磋商响应文件截止日5天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足5日的，应当顺延首次提交磋商响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面、公告的形式对磋商文件作出澄清、修改、补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、磋商报价

1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价。

2、本项目不接受任何有选择的报价。

3、磋商报价均以人民币为报价的币种。

4、磋商报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

5、最后报价应包括本项目的全部费用（含一切必须的辅助材料费用）及相关服务费等。

6、竞争性磋商的最终报价为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

四、响应文件的编写、份数和签署

1、供应商按第七部分“响应文件组成”编写响应文件，响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外），按照磋商文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（响应文件中复印件及彩色宣传资料等均须与响应文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。不得将内容拆开投标，并牢固装订成册（如文件较多，可分册装订）。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

2、响应文件的资格审查资料、技术商务响应文件、价格响应文件均为一份正本和二份副本，并明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样。

3、响应文件正本须打印并由供应商法定代表人或授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商可以将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。正本、副本分别密封的，封袋上应标明“正本”、“副本”字样。

2、价格响应文件不得出现于资格审查资料或技术商务响应文件等投标资料中。

3、响应文件的资格审查资料、技术商务响应文件和价格响应文件应分别密封，并在封袋上写明 “资格审查资料”、“技术商务响应文件”、“价格响应文件”，同时还要写明项目名称及供应商名称。封袋上应加盖供应商公章。

未按上述规定密封的响应文件，采购人不予接收。

六、响应文件的递交时间

供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

七、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

八、响应文件有效期

响应文件自投标截止时间起60个自然日内有效。磋商程序进行后，不论成交与否，所有已开启的响应文件均予不退，未开启的响应文件可退回。

九、磋商费用

1、供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论磋商结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

2、本次磋商采购代理服务费人民币2000元/标段，供应商须综合考虑在响应报价内（不得单列），由成交供应商承担并在领取成交通知书前支付给采购代理机构。

十、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 项目需求

请投标人在网上报名前和制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。

- 一、项目概况

- 为提升全市环评文件编制和技术评估质量，规范审批流程，全面提升全市环评工作质效，严格环保准入门槛，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《关于进一步加强环境影响报告书（表）编制质量监管工作的通知》《建设项目环境影响评价报告书（表）监督管理办法》《南通市建设项目环境影响评估工作规定（试行）》《南通市建设项目环境影响评价技术评审专家管理办法（试行）》《南通市建设项目环境影响报告书（表）编制质量评分办法（试行）》等有关规定，南通市生态环境局拟对2024年南通市各县（市、区）环评文件抽查复核及环境影响报告表技术评估第三方技术服务进行竞争性磋商采购。

- 二、采购内容要求

- 1.工作要求

- 1.1遵循客观、公开、公正的原则，对全市环评审批部门负责审批的建设项目环境影响评价文件开展技术复核，为管理部门对环评单位、评估单位考核，企业监督管理提供技术支撑。

- 1.2根据国家及地方环境保护法律、法规、部门规章以及标准、技术规范的规定和要求开展工作。

- 2.工作内容

- 2.1 2024年南通市各县（市、区）环评文件抽查复核

- 2.1.1环评文件编制质量复核

- 2.1.1.1根据环评技术导则规范要求，每季度对各县（市、区）环评审批部门审批的环评文件编制质量进行复核。复核内容包括以下内容：

- （1）是否符合国家和地方相关法律法规、环境政策、规划及规划环评等。

- （2）评价等级、评价范围、评价标准是否正确，重大环境问题、重要环境敏感目标、环境风险因素识别是否全面。

- （3）工程分析是否体现行业特征，选址选线是否合理。

- （4）源强分析和污染物核算是否准确，所用技术方法是否正确，影响预测是否科学。

- （5）提出的环境保护措施及环境风险防范措施是否合理可行。

- （6）评价结论是否正确。

- （7）主持编制机构和主持编制人员是否满足相关管理要求。

- 2.1.1.2根据环境保护法律、法规、规章、标准、技术规范等，对环境影响评价文件进行客观、公正的技术评估，为环境保护行政主管部门科学决策提供依据，为建设单位和环评机构提供指导性意见和建议。报告表评估工作要求包括但不限于以下内容（根据环评编制相关要求进行更新）：

- （1）相符性分析：评估项目的政策相符性、规划相符性等内容。

- （2）标准：评估项目使用的质量标准和排放标准是否合理。

- （3）工程分析：评估项目工程分析及污染源核算是否合理。

- （4）污染物排放总量：评估建设项目污染物排放总量计算方法的正确性和合理性。

- （5）评价文件的规范性：评估环境影响评价文件是否做到文字简洁、结构合理、图表清晰、印制规范。

- （6）出具专家复核意见：专家审查会结束后，环评单位进行修改完善再次提交后，组织专家进行复核，并出具专家复核意见。

- （7）结论：须明确环境影响评价文件已按专家意见修改进行修改完善，符合报批条件；若有无法修改部分，写明原因。

- 2.1.2环评文件评估质量复核

- 技术评估是否符合江苏省建设项目环境影响技术评估工作规程，技术评估是否有重大疏漏，技术评估结论是合理。

- 2.1.3环评审批规范性

- 审批权限是否有误，环评审批意见是否有重大疏漏

- 2.1.4研究成果提交要求

- 每季度对环评文件编制质量进行复核，形成《南通市2024年第*季度环境影响评价技术复核报告》；

- 提交成果数量和规格：《南通市2024年第*季度环境影响评价技术复核报告》电子稿和文本各2套。

- 2.1.5 服务期为一年。原则上每季度开展1次，每次30本报告，共计4次，共120本。

- 2.1.6 采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标供应商具有专业人员及设备、规范的评估规程、专业齐全的专家团队及相关业绩，建立信息化管理系统和廉政机制，具备较强的科研能力，能按照招标方项目管理规程，在规定的时限内完成工作任务，并配合招标方开展环评机构质量考核。

2.2 2024年南通市建设项目环境影响评价报告表技术评估

2.2.1应遵循“依法依规、科学规范、廉洁公平、客观公正、服务高效”原则开展环评文件技术评估工作，出具技术评估意见，并对评估意见负责。

2.2.2 委托评估机构开展环评文件技术评估工作，应在符合以下条件：

（1）为独立的法人单位，具备固定的工作场所、必要的办公条件以及档案资料管理设施、场所；

（2）非环境影响评价编制单位；

（3）评估机构应具有独立开展技术评估的能力，配备生态环境相关专业（或核与辐射相关专业）高级及以上职称或具有环境影响评价从业经验的专职评估人员（原则上至少一名人员取得环境影响评价工程师职业资格证书），上述人员需全程参与项目评估工作；

（4）具有规范的技术评估工作流程和健全的技术评估质量全过程控制制度，形成评估意见编制、审核、审定三级及以上质量控制体系；

（5）具有健全的技术评估档案管理体系。

2.2.3委托评估机构及其人员须遵守下列规定

（1）不得从事环评文件编制工作；

（2）技术评估工作所需费用由委托评估的环评审批部门按合同支付，不得向建设单位、环评单位收取或转嫁任何费用；

（3）严格遵守《建设项目环境影响评价行为准则与廉政规定》，制定并严格执行廉政管理规定；不得向建设单位、环评单位承诺技术评估结果；

（4）严格按照生态环境保护相关法律、法规、规章、政策、标准、技术规范等开展技术评估工作，遵守本规定中技术评估总体程序、技术评估工作流程等要求；

（5）执行“一次性告知”制度，不得反复多次对建设单位和环评单位提出额外的修改意见；

（6）按要求做好对建设单位、环评单位的业务指导，不得出现故意刁难服务对象、徇私舞弊、滥用职权等行为。

2.2.4技术评估总体程序

对需要开展技术评估的环评文件，环评审批部门在收到环评文件后3个工作日内委托评估机构开展技术评估。评估机构接受委托后，按技术评估工作流程开展技术评估工作并出具评估意见，组织对环评文件编制质量进行评分。对建设项目环境影响报告表的技术评估（含环评文件修改时间）应在接受委托后15日内完成并提交评估意见。环评文件内容相对复杂的，评估机构可以向环评审批部门说明理由并提出书面申请，经同意后可以适当延长技术评估期限，延长时间不得超过10日。如遇需补充监测、补充论证、其他前置手续补办等特殊情形，环评审批部门需告知建设单位、环评单位，并督促尽快完成。

2.2.5技术评估工作流程。主要包括项目初审、现场踏勘、组织专家评审、环评文件修改、出具评估意见、资料存档等。

（1）项目初审。评估机构接受委托后，应明确一名项目经办人、一名协办人，初步审核环评文件，分析需关注的主要环境问题，明确技术评估重点。对环评文件存在《建设项目环境保护管理条例》第十一条所列问题的，可直接向委托机构出具退回环评文件的建议。如需召开技术评估会议的，评估机构应在接受委托后3个工作日内发出会议通知，5个工作日内组织专家对环评文件进行评审。

（2）现场踏勘。采取实地踏勘、视频记录、遥感影像等方式，了解建设项目选址、选线所在区域和影响区域的环境状况、环境保护目标分布情况，抽查核实重要敏感目标相关信息，查看改扩建项目现有环保设施建设运行情况等，同步记录现场踏勘情况。

（3）组织专家评审。受环评审批部门委托，评估机构应按照《南通市建设项目环境影响评价技术评审专家管理办法（试行）》有关规定通过生态环境部“环境影响评价技术评估专家库”系统抽取专家。如需召开技术评估会议的，参与评审的专家一般应不少于3名。评估机构应秉持公正客观的态度，会同评审专家开展技术评估工作，分别填写环评文件日常评分表，并对提出的意见负责。技术评估会议上，应形成专家组评审意见。

（4）环评文件修改。评估机构应综合专家组评审意见，在技术评估会议后3个工作日内通过环评审批部门向建设单位、环评单位一次性反馈环评文件的具体修改意见并明确修改时限。建设单位、环评单位收到环评文件的修改要求后，应在规定时间内提交修改完成的环评文件。逾期未收到或收到的环评文件未修改到位，评估机构应向环评审批部门提交情况报告，由环评审批部门按照行政许可有关要求处理。

（5）出具评估意见。评估机构收到修改完成的环评文件后，应在技术评估时限内向环评审批部门出具评估意见。技术评估意见应包括评估工作过程、项目概况、环境概况（包括环境敏感目标、环境质量现状等）、主要环境影响、环境保护措施、污染物排放标准、环境影响预测结论、评估结论、审批时需重点关注的问题等。评估意见应客观反映技术评估结果，明确建设项目是否具备环境可行性。环评文件存在质量问题的，评估意见中应如实描述问题情形、提出处理建议。

（6）资料存档。评估机构应及时对已完成评估的环评文件及资料进行归档，档案包括（但不限于）技术评估委托函、技术评估会议通知、专家抽取记录、踏勘记录及影像资料、技术评估会议签到表、专家个人意见及专家组意见、环评文件送审稿、修改意见、质量审核意见、技术评估意见、环评文件报批稿等。

- 2.2.6提交成果：《*项目环境影响评价报告表评估意见》电子稿和纸质版各1套。

- 2.2.7 服务期为一年。全年约25本报告表，以实际发生量为准。

- 三、付款方式

- 自合同签订之日起，采购人在一个月内向成交供应商支付总合同额的30%作为预付款；2024年12底前根据实际发生量结算尾款。

- 第四部分 评审程序和内容

一、本代理机构组织磋商活动

1.成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人（含）以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。超过公开磋商限额标准的项目，竞争性磋商小组应当由5人（含）以上单数组成。

2.竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3.竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商的法定代表人或授权人须持身份证准时参加磋商。

三、评审程序、内容

1.磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以是2家。

5.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

7.磋商时间由磋商小组掌握。

四、评审方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

本项目磋商的商务技术和报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术分值占总分值的比重为 90%（权重），按所有评委评分的算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数；报价分值占总分值的比重为 10%（权重） ，统一采用低价优先法计算直接取得，分值四舍五入保留两位小数。两项得分相加为供应商的综合得分，总分从高到低排名，综合得分最高的供应商推荐为项目成交供应商，并出具评审磋商报告。

确定成交候选人的特殊情况处理：若总分相同，则按最终报价响应得分高者优先中标；若总分且最终报价响应得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交响应文件签到顺序号）。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1.供应商资格是否符合；

2.响应文件是否完整；

3.响应文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）误差纠正

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理

1.未按照磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2.不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3.响应报价超出预算的；

4.不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，磋商失败

1.符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

五、评审标准

（一）商务技术分：90分

标段一/标段二

| 评审 项目 | 评审 因素 | 分 值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟投入团队实力 | 人员构成 | 30分 | 1.拟派项目负责人(满分8分)。项目负责人具有环境类正高级工程师或属于江苏省生态环境厅发布的环境影响评价技术评审专家库成员的得8分。 2.项目组成员(除项目负责人外)(满分8分)。 （1）项目组成员中具有环境类高级工程师及以上职称的每提供1人得4分，最高得4分; （2）具有环境保护类专业中级工程师及以上职称的每提供1人得2分，最高得4分； 3.项目组成员(除项目负责人外)(满分14分)。 （1）项目组成员中具有注册环评工程师的,得5分，最高得10分; （2）具有注册环保工程师证书的得4分，最高得4分; （提供证书复印件并加盖公章，投标单位为其缴纳近1个月的社保缴费证明，以上未提供不予得分。） |
| 技术及管理水平 | 评估工作流程及制度 | 18分 | 1.评估工作流程（满分5分） 具有技术评估工作规范，且评估职责、流程、内容、方法规范明确的，得3-5分；具有技术评估工作规范，但评估职责、流程、内容、方法不规范、不明确的，得1-2分；不具技术评估工作规范的，得0分； 2.评估相关制度（满分10分） （1）具有技术评估质量控制制度，且三级审核质量控制明确的，得4-6分；具有技术评估质量控制制度，但三级审核质量控制不明确的，得1-3分；不具有技术评估质量控制制度的，得0分，最高得6分； （2）具有完善的培训制度，得1分；具备环评评估培训经验的，的1分；不具备或未做过培训的，得0分，最高得2分； （3）具有环评评估专家管理制度得2分，不具备得0分，最高得2分。 3.廉政制度（满分3分） （1）具有完善的廉政制度，得2分；不具备的，得0分； （2）其他廉政保证措施，得1分；不具备的，得0分； (评估相关制度、廉政制度均需提供制度文件或说明等证明材料) |
| 重点与难点分析 | 重点与难点分析 | 5分 | 对本项目的重点与难点进行分析，并给出合理化建议。重点与难点分析到位，给出的建议合理、全面、可行的，得3-5分；重点与难点分析不全面，建议内容较少、可行性较差的，得1-2分；未作说明得0分。 |
| 单位 业绩 | 工作业绩 | 15分 | 1.（满分7分）2022年7月1日以来，投标供应商承担过市级或国家级开发区及以上环评审批部门委托的环评评估或复核项目的，有1个得7分，最高得7分； 2. （满分8分）承担过区（县）级或省级开发区及以上环评审批部门委托的环评评估项目的，有1个得4分，最高得8分； |
|  | 评估工作质量 | 20分 | 1.评估涉及行业（满分10分） 开展过环境影响报告书（表）质量技术评估工作的，其中涉及《国民经济行业分类》制造业（C类）不同细分行业8个，其他类别（非C类）不同细分行业2个，类别齐全的得10分，不齐全得0分；（提供不同细分行业的评估意见复印件） 2.评估工作质量（满分10分） 评估意见包括：评估过程、项目概况、环境概况（包含环境敏感目标）、环境质量现状、环境保护措施、污染物排放总量、评估结论、建议、问题与说明的，且评估意见、规范、结论明确的得7-10分； 评估意见包含内容不够全面，但评估意见、规范、结论均明确的得4-6分； 评估意见包含内容不够全面，但评估意见、规范、结论任意一项不明确的得1-3分； 评估意见包含内容不够全面，评估意见、规范、结论任意一项不明确的得0分。 （《国民经济行业分类》制造业（C类）和其他类别（非C类）分别各提供一套具有代表性的技术评估意见、专家评审会会议通知、会议签到表、专家评审意见等证明材料复印件） |
| 服务承诺 |  | 2分 | 1.（满分1分）承诺按照招标方项目管理规程，在规定的时限内完成评估任务，得1分； 2.（满分1分）承诺执行环评评估廉政规定，得1分； 投标时需提供承诺函，未提供不得分。 |

注：评标办法中涉及人员证书、业绩合同等证明材料，如为复印件均须加盖供应商公章，否则该项不得分。上述涉及可政府或行业协会官网查询的供应商或人员资质资格等相关证书以及相关证明材料，仅需提供复印件（应清晰可辨）并加盖公章，非必须提供原件。评委评审时经三分之二及以上评委认为复印件存疑时，可要求供应商提供查询网址或原件核对，无法核验时该项不得分，供应商自行承担由此产生的得分损失。

（二）价格分：10分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10%×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、政府采购政策功能落实（本项目专门面向中小企业，本条不适用）

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

七、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（规定可以2家的情形除外），除采购任务取消外，采购人报告市财政部门或上级主管部门，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

八、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）。

九、成交通知

成交结果在南通市生态环境局官网公示，公示期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

# 第五部分 合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购人在接到《成交通知书》后30日内按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请行业专家、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交市场监督、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

每次付款前，成交供应商须按采购人要求提供正式发票。

# 第六部分 质疑提出和处理

一、质疑的提出

1.质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

2.领取磋商文件的供应商应根据第二部分“磋商须知”中第一点第1项的约定提出疑问；质疑提出的有效时限，见《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条。

在磋商过程中，凡主持人或磋商小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给代理机构。代理机构不具有法定调查、认定权限。

4.对本次磋商有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》，《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标代理机构、采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

5.质疑人必须在法定质疑期内一次性提出针对本项目采购程序环节的质疑。招标代理机构不接受有权拒绝第二次及以上质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人签字并加盖公章后，由法定代表人或参加本次磋商授权人送达采购单位和代理机构。

2.对符合提出质疑要求的，采购单位和代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.采购人负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或磋商小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1.质疑成立的处理。采购人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理。

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。代理机构有权建议政府采购主管部门取消会员供应商资格三个月的违约处理；同时，视情列入不良供应商名单。

（4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。代理机构有权建议政府采购主管部门取消会员供应商资格六个月的违约处理；同时，列入不良供应商名单。

（5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。代理机构有权建议政府采购主管部门取消会员供应商资格一年的违约处理；同时，列入不良供应商名单。

（6）对明显有违事实的、经相关专家或磋商小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，采购人有权建议政府采购主管部门取消会员供应商资格一年的违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通公共资源交易平台、省、国家级相关媒体予以披露。

（7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

（8）代理机构有权根据违约情节轻重，限制质疑人参加采购人组织的政府采购活动。情节严重的，代理机构将质疑人列入黑名单，有权给予质疑人1年内禁入由代理机构代理的政府采购活动的违约处理。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。采购人有权建议政府采购主管部门取消其相应的会员供应商资格，同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权建议政府采购主管部门取消其相应的会员供应商资格，同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通公共资源交易平台、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

# 第七部分 响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、商务技术响应文件、价格响应文件三部分组成。

一、资格审查证明材料（一正两副，单独密封并牢固装订）：

1.关于资格的声明函；（格式详见附件1）

2.供应商法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证原件扫描件（格式详见附件2）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的原件扫描件（格式详见附件3）

3.法人或其他组织的营业执照复印件；

4.符合投标人资格要求的承诺函；（格式详见附件4）

5.参承诺书（格式详见附件5）

6.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱戒毒企业证明材料；（格式详见附件）

7.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术响应文件（不能出现报价；一正两副，单独密封并牢固装订）：

1.竞争性磋商响应函（格式详见附件6）；

2.磋商供应商情况一览表（格式详见附件7）；

3.按照评标办法中要求提供的全部资料，为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

4.评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

三、价格响应文件，一正两副（单独密封并牢固装订），不得出现在商务技术响应文件部分：

1.报价总表（格式详见附件8）；

2.报价明细表（格式详见附件9）；

四、磋商响应文件封面范例

2024年南通市各县（市、区）环评文件抽查复核及环境影响报告表技术评估项目（标段   ）

竞争性磋商响应文件

对应填写：资格审查证明材料

对应填写：商务技术响应文件

对应填写：价格响应文件

（资格后审）

项目编号：JSXDF2024072401

供应商：供应商单位全称

年     月     日

- 附件1：关于资格的声明函

南通市生态环境局：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （招标项目名称及项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

- 附件2：法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字）：

响应日期：     年     月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件（正反面）盖公章

注: 如法定代表人参加竞磋时，须将身份证原件带至磋商现场备查。

附件3：法定代表人授权委托书

南通市生态环境局：

兹授权         （被授权人的姓名）代表我公司参加             项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证正反面复印件（盖公章）

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面复印件（盖公章）

（粘贴此处）

注: 被授权人参加投标时将本人身份证带至招标现场备查。

附件4：符合投标人资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。现做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件5： 参承诺书

南通市生态环境局：

我公司               （响应供应商名称）参加贵单位委托代理机构组织的       （磋商项目名称）项目竞争性磋商投标响应，作为如下承诺：

1、我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未同时参加本项目政府采购活动。

2、截至投标截止时间前，我公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单。

3、我公司具备独立完成环境影响技术评估的能力，不将本项目分包或者转让给其他主体实施。

4、我公司未从事环境影响评价（含建设项目环评、规划环评）编制的单位。

我公司对以上承诺的真实性负责。如有虚假，将承担一切后果和法律责任。

竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

二〇二四年      月     日

附件6:  竞争性磋商响应函

竞争性磋商响应函

南通市生态环境局：

依据贵单位委托代理机构组织的               （磋商项目名称）项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格，同意向贵方支付成交金额的2%作为违约金。

7、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务。否则，我方同意无条件接受贵单位终止合同的要求。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

附件7:供应商情况一览表

情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  |  | 实现利润 |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 主要产品或服务内容 |  | 1. |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |
|  | 占地面积 | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |
| 拟派人员情况 | 姓名 | 年龄 | 岗位证书 |  | 学历 |  | 曾获何级何种奖励 |  |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标单位违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标文件的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

附件8：报价总表

报价总表（首次）

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：2024年南通市各县（市、区）环评文件抽查复核及环境影响报告表技术评估项目（标段   ）

项目编号：

分包号：

| 磋商服务名称 | 磋商总报价 |
| --- | --- |
| 2024年南通市各县（市、区）环评文件抽查复核及环境影响报告表技术评估项目（标段 ） | 大写： 小写： 元（人民币） |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、投标总报价（以人民币计价）应包括但不限于劳务咨询、资料收集、交通通讯、专家论证、会议及评审、制作成果、相关伴随服务及后续服务等费用。即包含响应磋商文件采购要求和为完成本项目服务所发生的全部费用。

3、第二次报价在开标现场填写，磋商响应文件密封提交时只需填写首次磋商报价。

附件9：报价明细表

磋商响应报价明细表（标段一）

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2024年南通市各县（市、区）环评文件抽查复核及环境影响报告表技术评估项目（标段 一 ） |
| 磋商报价总价 | 人民币（大写）： ，¥： 元。 |
| 对如皋市、通州湾示范区、海门区、通州区、崇川区（含高新区、苏锡通）环评审批部门负责审批的建设项目环境影响评价文件开展技术复核，对全市规划环评开展技术复核，为管理部门对环评单位、评估单位考核，企业监督管理提供技术支撑 | 人民币（大写）： ，¥： 元。 |
| 对全市建设项目环境影响评价报告表编制质量做评估 | 人民币（大写）： ，¥： 元。 对全市建设项目环境影响评价报告表编制质量做评估 元/本。 |

注：评估报告以单价结算，以实际发生量为准。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

磋商响应报价明细表标段二（如有格式自拟）

附件10:  小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料

- （一）中小企业声明函（工程、服务）

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（ 联合体 ）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（ 联合体 ）参加  （ 单位名称 ） 的 （ 项目名称 ） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业 ）的具体情况如下：

1. （ 标的名称 ） ，属于   （行业）；承建（承接）企业为 （ 企业名称 ） ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于 （ 中型企业、小型企业、微型企业 ） ；

2. （ 标的名称 ） ，属于  （行业）   ；承建（承接）企业为 （ 企业名称 ） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中型企业、小型企业、微型企业 ） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- （二）监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- （三）残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：