## Sheet1
南通市集中式饮用水水源地环境问题及整改方案汇总表
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 保护区类型（一级/二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 责任单位 | 备注
1 | 南通市海安县 | 海安县新通扬运河三里闸应急水源地 | 一级 | 生活面源污染 | 48户居民生活污水未接管。 | 完成居民拆迁 | 2018年8月31日前 | 海安县环保局、高新区管委会
2 | 南通市海安县 | 海安县新通扬运河三里闸应急水源地 | 一级 | 农业面源污染 | 农田种植为：21万平方米 | 全面清理，实行绿化防护 | 2018年10月31日前 | 海安县农委、高新区管委会
3 | 南通市海安县 | 海安县新通扬运河三里闸应急水源地 | 一级 | 工业企业 | 薛栋文家具厂、袁宝红家具厂 | 关闭拆除 | 2018年7月31日前 | 海安县环保局、高新区管委会
4 | 南通市海安县 | 海安县新通扬运河三里闸应急水源地 | 一级 | 交通穿越 | 西园大道延伸大桥 | 2018年5月底完成交通标识的设置，7月底完成交通穿越保障设施建设。 | 2018年7月31日前 | 海安县环保局、高新区管委会
5 | 南通市海安县 | 海安县新通扬运河三里闸应急水源地 | 一级 | 农业面源污染 | 袁宝法鸡场孵坊 | 关闭拆除 | 2018年7月31日前 | 海安县环保局、高新区管委会
6 | 南通市海安县 | 海安县新通扬运河三里闸应急水源地 | 二级 | 生活面源污染 | 118户居民生活污水未接管。 | 完成居民生活污水小型污水处理站和管网建设，确保生活污水得到处理并排到保护区外。 | 2018年11月20日前 | 海安县住建局、高新区管委会
7 | 南通市海安县 | 海安县新通扬运河三里闸应急水源地 | 二级 | 农业面源污染 | 农田种植为：35万平方米 | 保护区范围内化肥施用量较2015年削减3%以上，农药使用量实现零增长。主要工作措施：通过加强应急饮用水水源保护区内种植业的管理，积极引导农户走生态农业道路；改种农药、化肥施用量少的作物，推进测土配方施肥和农药减量控害增效工程，严格控制农药、化肥的用量和种类，推进生物农药或高效、低毒、低残留农药和新型高效肥料的使用，切实降低农药化肥对保护区水环境的影响。 | 2018年12月31日前 | 海安县农委、高新区管委会
8 | 南通市海安县 | 海安县新通扬运河三里闸应急水源地 | 二级 | 工业企业 | 南通市大方科技有限公司、海安平德贸易有限公司、江苏久益能源有限公司、江苏华兴压力容器有限公司生活污水管网未接管。 | 完成南通市大方科技有限公司、海安平德贸易有限公司、江苏久益能源有限公司、江苏华兴压力容器有限公司生活污水接管。 | 2018年9月30日前 | 海安县环保局、高新区管委会
9 | 南通市如皋市 | 长青沙七匡水源地 | 二级 | 农业面源污染 | 长青沙七匡水源地二级保护区内渔船避风港在非紧急状态下有渔船停靠；有两处临时棚户（约40m2）。 | 1.停止供应岸电，清理长期停靠渔船，加强管理，非紧急情况不得停靠； 2.两处临时棚户拆除。 | 2018年10月31日前 | 如皋市农委、长江镇政府
10 | 南通市如皋市 | 长青沙七匡水源地 | 二级 | 工业企业 | 长青沙七匡水源地二级保护区内华泰重工钢结构项目在生产。 | 华泰重工所有项目完善环评审批手续。 | 2018年10月31日前 | 长江镇政府
11 | 南通市如皋市 | 长青沙七匡水源地 | 二级 | 生活面源污染 | 长青沙七匡水源地二级保护区内有一钓鱼场，里面有一鱼塘看护人，散养鸡约150只，种植蔬菜约100m2，生活污水综合利用。 | 1.停止养殖； 2.截污纳管或搬迁。 | 2018年10月31日前 | 长江镇政府
12 | 南通市如皋市 | 长青沙水库应急水源地 | 二级 | 生活面源污染 | 长青沙水库应急水源地二级保护区内有8户居民，生活污水综合利用。 | 10月底前完成8户居民截污纳管或搬迁。 | 2018年10月31日前 | 长江镇政府
13 | 南通市通州区 | 通州区通吕运河金沙应急水源地 | 一、二级保护区 | 其他问题 | 未按规范设置标志标识 | 编制应急饮用水水源达标建设方案，完善各项管理制度。在划定保护范围内埋设界桩、界牌，设置围网，设立警示标志（交通标识设置）、公告，明确禁止活动的事项及管理单位、责任人和监督举报电话。 | 2018年6月30日前 | 通州区住建局、交运局
14 | 南通市通州区 | 通州区通吕运河金沙应急水源地 | 一级保护区 | 排污口 | 由于沿河未铺设集污管网，生活废水均排入通吕运河，排污管道约6个。 | 封堵排污口 | 2018年12月31日前 | 通州区水利局、南通高新区管委会
15 | 南通市通州区 | 通州区通吕运河金沙应急水源地 | 一级保护区 | 工业企业 | 由于过去的规划问题，沿河仍存在12家工业企业，且企业生活废水排入通吕运河。 | 完成南通雪暖家纺、南通泓涵纺织等12家企业拆迁工作。 | 2018年12月31日前 | 南通高新区管委会
16 | 南通市通州区 | 通州区通吕运河金沙应急水源地 | 一级保护区 | 其他问题 | 南通市通州区地方海事处 | 完成拆迁。 | 2018年12月31日前 | 南通高新区管委会
17 | 南通市通州区 | 通州区通吕运河金沙应急水源地 | 一级保护区 | 生活面源污染 | 由于沿河未铺设集污管网，沿河农户约160人的生活废水均排入通吕运河 | 完成保护区内现有约160人的居民拆迁。 | 2018年12月31日前 | 南通高新区管委会
18 | 南通市通州区 | 通州区通吕运河金沙应急水源地 | 一级保护区 | 农业面源污染 | 一级保护区沿河堤岸有农作物种植 | 完成农田种植清理，实施绿化防护。 | 2018年10月31日前 | 通州区农委、南通高新区管委会
19 | 南通市通州区 | 通州区通吕运河金沙应急水源地 | 一、二级保护区 | 交通穿越 | 一保护区内有通州大桥，二级保护区内有正场大桥、通吕运河大桥 | 完成交通穿越保障设施建设，利用全球定位系统实时监控保护区内运输危险化学车辆及其他穿越保护区的流动源。 | 2018年12月31日前 | 通州区交运局、公安局
20 | 南通市通州区 | 通州区通吕运河金沙应急水源地 | 二级保护区 | 排污口 | 由于沿河未铺设集污管网，生活废水均排入通吕运河，排污管道约7个 | 封堵排污口。 | 2018年12月31日前 | 通州区住建局、水利局、南通高新区管委会
21 | 南通市通州区 | 通州区通吕运河金沙应急水源地 | 二级保护区 | 工业企业 | 由于过去的规划问题，沿河仍存在5家工业企业，且企业生活废水排入通吕运河 | 完成张启余水泥制品加工、南通斯维特卧式用品有限公司、江苏南通正场国家粮食储备库生活污水接管；完成南通大明混凝土有限公司一分公司、南通市通州区金沙镇杨淑群建材经营部拆迁工作。 | 2018年12月31日前 | 通州区住建局、交运局、南通高新区管委会
22 | 南通市通州区 | 通州区通吕运河金沙应急水源地 | 二级保护区 | 生活面源污染 | 沿河农户及正场老集镇居民约500人的生活废水均排入通吕运河。 | 完成500人的生活污水管网建设，确保生活污水得到处理并排到保护区外。 | 2018年12月31日前 | 通州区住建局、水利局、南通高新区管委会
23 | 南通市启东市 | 启东市头兴港河汇龙镇应急水源地 | 一级 | 农业面源污染 | 一级保护区内约有14万㎡农业种植面积。大力控制农药、化肥使用量，农药使用实现零增长，到2020年，化肥施用量比2015年减少5%。 | 完成农田种植清理，实施绿化防护。 | 2018年12月31日前 | 启东市农委、汇龙镇政府
24 | 南通市启东市 | 启东市头兴港河汇龙镇应急水源地 | 一级 | 生活面源污染 | 一级保护区内约有居民80户，共约240人。目前生活污水未收集处理，生活垃圾已进行收集、无害化处理。 | 一级保护区内17座与头兴港河连通的支流涵闸竣工投入使用，进行水系调整，确保保护区内80户居民生活污水不排入头兴港水体。同时启动搬迁计划。 | 2018年12月31日前 | 启东市住建局、汇龙镇政府
25 | 南通市启东市 | 启东市头兴港河汇龙镇应急水源地 | 二级 | 交通穿越 | 二级保护区内有头兴港中央大道桥、永阳桥 | 编制应急预案，大桥两端设立警示标牌，建设大桥防撞护栏、事故导流槽和应急池。 | 2018年12月31日前 | 启东市交通局、汇龙镇政府
26 | 南通市启东市 | 启东市头兴港河汇龙镇应急水源地 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区内约有26万㎡农业种植面积。 | 保护区范围内化肥施用量较2015年削减3%以上，农药使用量实现零增长。主要工作措施：通过加强应急饮用水水源保护区内种植业的管理，积极引导农户走生态农业道路；改种农药、化肥施用量少的作物，推进测土配方施肥和农药减量控害增效工程，严格控制农药、化肥的用量和种类，推进生物农药或高效、低毒、低残留农药和新型高效肥料的使用，切实降低农药化肥对保护区水环境的影响。 | 2018年11月30日前 | 启东市农委、汇龙镇政府
27 | 南通市启东市 | 启东市头兴港河汇龙镇应急水源地 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区内约有居民85户，共约255人。目前生活污水未收集处理，生活垃圾已进行收集、无害化处理。 | 完成二级保护区内永阳集镇区域污水处理装置、生活污水管网建设，该区域居民生活污水经处理后达标排放。 | 2018年11月30日前 | 启东市住建局、汇龙镇政府
28 | 南通市启东市 | 启东市通吕运河吕四港镇应急水源地 | 一级、二级 | 其他问题 | 水源保护区标志未建设到位 | 启东市人民政府将向上级主管部门申请撤销该应急水源地。 | 2018年11月30日前 | 启东市人民政府
29 | 南通市启东市 | 启东市通吕运河吕四港镇应急水源地 | 一级 | 工业企业 | 由于过去规划问题，沿河仍存在3家企业，且生活污水排入通吕运河。 | 启东市人民政府将向上级主管部门申请撤销该应急水源地。 | 2018年11月30日前 | 启东市人民政府
30 | 南通市启东市 | 启东市通吕运河吕四港镇应急水源地 | 一级 | 码头 | 由于过去规划问题，沿河仍存在3家码头，且生活污水排入通吕运河。 | 启东市人民政府将向上级主管部门申请撤销该应急水源地。 | 2018年11月30日前 | 启东市人民政府
31 | 南通市启东市 | 启东市通吕运河吕四港镇应急水源地 | 一级 | 农业面源污染 | 一级保护区内约有5.3万㎡农业种植面积。大力控制农药、化肥使用量，农药使用实现零增长，到2020年，化肥施用量比2015年减少5%。 | 启东市人民政府将向上级主管部门申请撤销该应急水源地。 | 2018年11月30日前 | 启东市人民政府
32 | 南通市启东市 | 启东市通吕运河吕四港镇应急水源地 | 一级 | 生活面源污染 | 一级保护区内约有居民70户，共约210人。目前部分居民生活污水未收集处理，生活垃圾已进行收集、无害化处理。我局将加快推进保护区内生活污水管线建设工程，完善污水收集管网系统。 | 启东市人民政府将向上级主管部门申请撤销该应急水源地。 | 2018年11月30日前 | 启东市人民政府
33 | 南通市启东市 | 启东市通吕运河吕四港镇应急水源地 | 二级 | 工业企业 | 由于过去规划问题，沿河仍存在16家企业，且生活污水排入通吕运河。 | 启东市人民政府将向上级主管部门申请撤销该应急水源地。 | 2018年11月30日前 | 启东市人民政府
34 | 南通市启东市 | 启东市通吕运河吕四港镇应急水源地 | 二级 | 码头 | 由于过去规划问题，沿河仍存在5家码头，且生活污水排入通吕运河。 | 启东市人民政府将向上级主管部门申请撤销该应急水源地。 | 2018年11月30日前 | 启东市人民政府
35 | 南通市启东市 | 启东市通吕运河吕四港镇应急水源地 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区内约有5.2万㎡农业种植面积。大力控制农药、化肥使用量，农药使用实现零增长，到2020年，化肥施用量比2015年减少5%。 | 启东市人民政府将向上级主管部门申请撤销该应急水源地。 | 2018年11月30日前 | 启东市人民政府
36 | 南通市启东市 | 启东市通吕运河吕四港镇应急水源地 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区内约有居民110户，共约330人。目前部分居民生活污水未收集处理，生活垃圾已进行收集、无害化处理。我局将加快推进保护区内生活污水管线建设工程，完善污水收集管网系统。 | 启东市人民政府将向上级主管部门申请撤销该应急水源地。 | 2018年11月30日前 | 启东市人民政府