## Sheet1
南通市饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表 （截至2018年12月18日）
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 问题具体情况 | 整治措施 | 整治时限 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度 | 备注
1 | 海安市 | 海安市新通扬运河三里闸应急水源地 | 48户居民生活污水未接管 | 完成居民拆迁 | 2018年11月20日前 | 已完成一级保护区内48户居民住房的拆除工作，另排查增加袁宝法一户，其生活污水拟经小型污水处理设施处理达标后排放到保护区外，目前，小型污水处理设施已安装。 | 是 | 100%
2 | 海安市 | 海安市新通扬运河三里闸应急水源地 | 农田种植为：21万平方米 | 全面清理，实行绿化防护 | 2018年10月31日前 | 现农户农田已交地，绿化种植施工图已出，确定了施工单位，绿化公司已完成土地平整、草籽播种、围挡建设。 | 是 | 100%
3 | 海安市 | 海安市新通扬运河三里闸应急水源地 | 薛栋文家具厂、袁宝红家具厂 | 关闭拆除 | 2018年7月31日前 | 2家小型家具厂已拆除。 | 是 | 100%
4 | 海安市 | 海安市新通扬运河三里闸应急水源地 | 西园大道延伸大桥 | 完成交通标识设置和交通穿越保障设施建设 | 2018年11月20日前 | 标牌设置、视频监控、废水收集设施已完成主体工程施工。 | 是 | 100%
5 | 海安市 | 海安市新通扬运河三里闸应急水源地 | 袁宝法鸡场孵坊 | 关闭拆除 | 2018年7月31日前 | 该养殖户存栏鸡已全部处理，鸡舍已拆除。 | 是 | 100%
6 | 海安市 | 海安市新通扬运河三里闸应急水源地 | 118户居民生活污水未接管 | 完成居民生活污水小型污水处理站和管网建设，确保生活污水得到处理并排到保护区外 | 2018年11月20日前 | 二级保护区河北海胡北线污水支管网建设已完成，主管网建设完成，海胡北线连接至西园大道污水管网工程已完成；二级保护区河南农户接管管网工程已完成，污水处理设施安装完成。 | 是 | 100%
7 | 海安市 | 海安市新通扬运河三里闸应急水源地 | 农田种植为：35万平方米 | 制定农业面源污染治理方案 | 2018年11月30日前 | 市农委制定了《新通扬运河海安应急饮用水水源地——农业面源污染治理行动方案》及考核细则，明确了工作目标；已对保护区内农田种植区域施肥指导情况进行检查、对农药经营点进行检查并开展农药使用培训；已完成了该区域小麦测土配方施肥技术覆盖；及时部署小麦、水稻化除，发布了小麦、水稻化除技术意见，明确了具体技术要求，严禁使用对环境和水源有害的除草剂。 | 是 | 100%
8 | 海安市 | 海安市新通扬运河三里闸应急水源地 | 南通市大方科技有限公司、海安平德贸易有限公司、江苏久益能源有限公司、江苏华兴压力容器有限公司生活污水管网未接管。 | 完成生活污水接管 | 2018年9月30日前 | 南通大方科技有限公司、海安平德贸易有限公司已拆除；江苏华兴压力容器有限公司、江苏久益能源有限公司生活污水已接管。 | 是 | 100%
9 | 南通市如皋市 | 长青沙七匡水源地 | 长青沙七匡水源地二级保护区内渔船避风港在非紧急状态下有渔船停靠；有两处临时棚户（约40m2）。 | 1.停止供应岸电，清理长期停靠渔船，加强管理，非紧急情况不得停靠； 2.两处临时棚户拆除。 | 2018年10月30日前 | 1、落实了限电措施.对在港专业渔民的渔船加强监管，做到“船进港，人上岸”，即所有渔船生产结束返港整理完毕后，船上人员全部撤离。 2、两处临时棚户和养殖鸭鹅棚已拆除，种植的庄稼已清除并对港区垃圾进行清理。 | 是 | 100%
10 | 南通市如皋市 | 长青沙七匡水源地 | 长青沙七匡水源地二级保护区内华凯重工钢结构项目在生产。 | 华凯重工所有项目完善环评审批手续。 | 2018年10月30日前 | 该企业已破产关闭，资产被法院查封冻结，设备无法拆除，位于保护区内厂区已采取物理隔离措施。 | 是 | 100%
11 | 南通市如皋市 | 长青沙七匡水源地 | 长青沙七匡水源地二级保护区内有一钓鱼场，里面有一鱼塘看护人，散养鸡约150只，种植蔬菜约100m2，生活污水综合利用。 | 1.停止养殖； 2.截污纳管或搬迁。 | 2018年10月30日前 | 1、鱼塘属自然水体养殖，不投放鱼饲料； 2、散养鸡已清理,养殖大棚已拆除。 | 是 | 100%
12 | 南通市如皋市 | 长青沙水库应急水源地 | 长青沙水库应急水源地二级保护区内有8户居民，生活污水综合利用。 | 10月底前完成8户居民截污纳管或搬迁。 | 2018年10月30日前 | 截污纳管已完成。 | 是 | 100%
13 | 南通市通州区 | 通吕运河金沙应急水源地 | 未按规范设置标志标识 | 编制应急饮用水水源达标建设方案，完善各项管理制度。在划定保护范围内埋设界桩、界牌，设置围网，设立警示标志（交通标识设置）、公告，明确禁止活动的事项及管理单位、责任人和监督举报电话。 | 2018年6月30日前 | 省水利厅已发文《关于公布取消南京市长江夹江中等一批集中式饮用水水源地名录的通知》（苏水资〔2018〕40号），取消了通州区通吕运河金沙应急水源地 | 是 | 100%
14 | 南通市通州区 | 通吕运河金沙应急水源地 | 由于沿河未铺设集污管网，生活废水均排入通吕运河，排污管道约6个 | 封堵排污口。 | 2018年12月31日前 | 省水利厅已发文《关于公布取消南京市长江夹江中等一批集中式饮用水水源地名录的通知》（苏水资〔2018〕40号），取消了通州区通吕运河金沙应急水源地 | 是 | 100%
15 | 南通市通州区 | 通吕运河金沙应急水源地 | 由于过去的规划问题，沿河仍存在12家工业企业，且企业生活废水排入通吕运河 | 完成南通雪暖家纺、南通泓涵纺织等12家企业拆迁工作。 | 2018年12月31日前 | 省水利厅已发文《关于公布取消南京市长江夹江中等一批集中式饮用水水源地名录的通知》（苏水资〔2018〕40号），取消了通州区通吕运河金沙应急水源地 | 是 | 100%
16 | 南通市通州区 | 通吕运河金沙应急水源地 | 南通市通州区地方海事处 | 完成拆迁。 | 2018年12月31日前 | 省水利厅已发文《关于公布取消南京市长江夹江中等一批集中式饮用水水源地名录的通知》（苏水资〔2018〕40号），取消了通州区通吕运河金沙应急水源地 | 是 | 100%
17 | 南通市通州区 | 通吕运河金沙应急水源地 | 由于沿河未铺设集污管网，沿河农户约160人的生活废水均排入通吕运河 | 完成保护区内现有约160人的居民拆迁。 | 2018年12月31日前 | 省水利厅已发文《关于公布取消南京市长江夹江中等一批集中式饮用水水源地名录的通知》（苏水资〔2018〕40号），取消了通州区通吕运河金沙应急水源地 | 是 | 100%
18 | 南通市通州区 | 通吕运河金沙应急水源地 | 一级保护区沿河堤岸有农作物种植 | 完成农田种植清理，实施绿化防护。 | 2018年12月31日前 | 省水利厅已发文《关于公布取消南京市长江夹江中等一批集中式饮用水水源地名录的通知》（苏水资〔2018〕40号），取消了通州区通吕运河金沙应急水源地 | 是 | 100%
19 | 南通市通州区 | 通吕运河金沙应急水源地 | 一保护区内有通州大桥，二级保护区内有正场大桥、通吕运河大桥 | 完成交通穿越保障设施建设，利用全球定位系统实时监控保护区内运输危险化学车辆及其他穿越保护区的流动源。 | 2018年12月31日前 | 省水利厅已发文《关于公布取消南京市长江夹江中等一批集中式饮用水水源地名录的通知》（苏水资〔2018〕40号），取消了通州区通吕运河金沙应急水源地 | 是 | 100%
20 | 南通市通州区 | 通吕运河金沙应急水源地 | 由于沿河未铺设集污管网，生活废水均排入通吕运河，排污管道约7个 | 封堵排污口。 | 2018年12月31日前 | 省水利厅已发文《关于公布取消南京市长江夹江中等一批集中式饮用水水源地名录的通知》（苏水资〔2018〕40号），取消了通州区通吕运河金沙应急水源地 | 是 | 100%
21 | 南通市通州区 | 通吕运河金沙应急水源地 | 由于过去的规划问题，沿河仍存在5家工业企业，且企业生活废水排入通吕运河 | 完成张启余水泥制品加工、南通斯维特卧式用品有限公司、江苏南通正场国家粮食储备库生活污水接管；完成南通大明混凝土有限公司一分公司、南通市通州区金沙镇杨淑群建材经营部拆迁工作。 | 2018年12月31日前 | 省水利厅已发文《关于公布取消南京市长江夹江中等一批集中式饮用水水源地名录的通知》（苏水资〔2018〕40号），取消了通州区通吕运河金沙应急水源地 | 是 | 100%
22 | 南通市通州区 | 通吕运河金沙应急水源地 | 沿河农户及正场老集镇居民约500人的生活废水均排入通吕运河 | 完成500人的生活污水管网建设，确保生活污水得到处理并排到保护区外。 | 2018年12月31日前 | 省水利厅已发文《关于公布取消南京市长江夹江中等一批集中式饮用水水源地名录的通知》（苏水资〔2018〕40号），取消了通州区通吕运河金沙应急水源地 | 是 | 100%
23 | 南通市启东市 | 启东市头兴港河汇龙镇应急水源地 | 一级保护区内约有农业种植面积14万平方米。大力控制农药、化肥使用量，农药使用实现零增长，到2020年，化肥施用量比2015年减少5%。 | 完成农田种植清理，实施绿化防护。 | 2018年12月31日前 | 目前该区域拆迁工作完成，拆迁地块已经完成复垦，进入绿化阶段，农业已经全部退出。 | 是 | 100%
24 | 南通市启东市 | 启东市头兴港河汇龙镇应急水源地 | 一级保护区内约有居民80户，共约240人。目前生活污水未收集处理，生活垃圾已进行收集、无害化处理。 | 开展居民搬迁前期准备工作 | 2018年12月31日前 | 一级保护区内17座与头兴港河连通的支流涵闸竣工投入使用，完成水系调整，保护区内居民生活污水不排入保护区水体。一级保护区内229户居民已拆迁224户，未拆迁的5户居民中，有2户民宅已长期无人居住不产生生活污水和垃圾，3户居民生活污水通过化粪池收集，镇区环卫人员定期清理 | 是 | 100%
25 | 南通市启东市 | 启东市头兴港河汇龙镇应急水源地 | 二级保护区内有头兴港中央大道桥、永阳桥 | 开展应急预案的编制工作 | 2018年12月31日前 | 交通标志牌已更新，已完成防撞设施安装 | 是 | 100%
26 | 南通市启东市 | 启东市头兴港河汇龙镇应急水源地 | 二级保护区内约有26万㎡农业种植面积。 | 开展农业种植退出工作。 | 2018年12月31日前 | 完成测土配方，加强保护区内种植业管理，积极引导农民减量化使用化肥。设置农药使用强度监测点，提供农户年使用农药情况对照，推进生物农药或高效、低毒、低残留农药和新型高效肥料的使用，确保实现农药使用零增长，有效降低农药化肥对保护区水环境的影响。 | 是 | 100%
27 | 南通市启东市 | 启东市头兴港河汇龙镇应急水源地 | 二级保护区内约有居民85户，共约255人。目前生活污水未收集处理，生活垃圾已进行收集、无害化处理。 | 开展居民搬迁前期准备工作 | 2018年12月31日前 | 永阳集镇区域污水处理设施、镇区生活污水管网建成，日处理能力120吨的污水处理设施完工投运。 | 是 | 100%
28 | 南通市启东市 | 启东市通吕运河吕四港镇应急水源地 | 水源保护区标志未建设到位 | 在划定保护范围内埋设界桩、界牌，设置围网，设立警示标志（交通标识设置）、公告，明确禁止活动的事项及管理单位、责任人和监督举报电话。 | 2018年12月31日前 | 省水利厅已发文《关于公布取消南京市长江夹江中等一批集中式饮用水水源地名录的通知》（苏水资〔2018〕40号），取消了启东市通吕运河吕四港镇应急水源地 | 是 | 100%
29 | 南通市启东市 | 启东市通吕运河吕四港镇应急水源地 | 由于过去规划问题，沿河仍存在3家企业，且生活污水排入通吕运河。 | 严禁生活性污水直排入河 | 2018年12月31日前 | 省水利厅已发文《关于公布取消南京市长江夹江中等一批集中式饮用水水源地名录的通知》（苏水资〔2018〕40号），取消了启东市通吕运河吕四港镇应急水源地 | 是 | 100%
30 | 南通市启东市 | 启东市通吕运河吕四港镇应急水源地 | 由于过去规划问题，沿河仍存在3家码头，且生活污水排入通吕运河。 | 严禁生活性污水直排入河 | 2018年12月31日前 | 省水利厅已发文《关于公布取消南京市长江夹江中等一批集中式饮用水水源地名录的通知》（苏水资〔2018〕40号），取消了启东市通吕运河吕四港镇应急水源地 | 是 | 100%
31 | 南通市启东市 | 启东市通吕运河吕四港镇应急水源地 | 一级保护区内约有5.3万㎡农业种植面积。大力控制农药、化肥使用量，农药使用实现零增长，到2020年，化肥施用量比2015年减少5%。 | 控制农业种植面积，减少农药使用。 | 2018年12月31日前 | 省水利厅已发文《关于公布取消南京市长江夹江中等一批集中式饮用水水源地名录的通知》（苏水资〔2018〕40号），取消了启东市通吕运河吕四港镇应急水源地 | 是 | 100%
32 | 南通市启东市 | 启东市通吕运河吕四港镇应急水源地 | 一级保护区内约有居民70户，共约210人。目前部分居民生活污水未收集处理，生活垃圾已进行收集、无害化处理。我局将加快推进保护区内生活污水管线建设工程，完善污水收集管网系统。 | 开展污水收集管网建设前期工作。 | 2018年12月31日前 | 省水利厅已发文《关于公布取消南京市长江夹江中等一批集中式饮用水水源地名录的通知》（苏水资〔2018〕40号），取消了启东市通吕运河吕四港镇应急水源地 | 是 | 100%
33 | 南通市启东市 | 启东市通吕运河吕四港镇应急水源地 | 由于过去规划问题，沿河仍存在16家企业，且生活污水排入通吕运河。 | 严禁生活性污水直排入河 | 2018年12月31日前 | 省水利厅已发文《关于公布取消南京市长江夹江中等一批集中式饮用水水源地名录的通知》（苏水资〔2018〕40号），取消了启东市通吕运河吕四港镇应急水源地 | 是 | 100%
34 | 南通市启东市 | 启东市通吕运河吕四港镇应急水源地 | 由于过去规划问题，沿河仍存在5家码头，且生活污水排入通吕运河。 | 严禁生活性污水直排入河 | 2018年12月31日前 | 省水利厅已发文《关于公布取消南京市长江夹江中等一批集中式饮用水水源地名录的通知》（苏水资〔2018〕40号），取消了启东市通吕运河吕四港镇应急水源地 | 是 | 100%
35 | 南通市启东市 | 启东市通吕运河吕四港镇应急水源地 | 二级保护区内约有5.2万㎡农业种植面积。大力控制农药、化肥使用量，农药使用实现零增长，到2020年，化肥施用量比2015年减少5%。 | 控制农业种植面积，减少农药使用。 | 2018年12月31日前 | 省水利厅已发文《关于公布取消南京市长江夹江中等一批集中式饮用水水源地名录的通知》（苏水资〔2018〕40号），取消了启东市通吕运河吕四港镇应急水源地 | 是 | 100%
36 | 南通市启东市 | 启东市通吕运河吕四港镇应急水源地 | 二级保护区内约有居民110户，共约330人。目前部分居民生活污水未收集处理，生活垃圾已进行收集、无害化处理。我局将加快推进保护区内生活污水管线建设工程，完善污水收集管网系统。 | 开展污水收集管网建设前期工作。 | 2018年12月31日前 | 省水利厅已发文《关于公布取消南京市长江夹江中等一批集中式饮用水水源地名录的通知》（苏水资〔2018〕40号），取消了启东市通吕运河吕四港镇应急水源地 | 是 | 100%